## WBS
Tuần | Mục đích | STT | Thứ | Bắt đầu | Công việc | Deadline | Người thực hiện | Tiến độ | Check deadline | Tài nguyên/ Sản phẩm | Nhận xét
0 | Group & Topic & Scope | 0.1 | Chủ Nhật | 2025-04-06 | - Xác định nhóm, leader - Báo cáo đề tài - Báo cáo đề tài với thầy | 2025-04-06 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn |  | - Huy (Leader) - Thư - Tùng - Tuấn Anh
|  | 0.2 | Thứ 2 | 2025-04-28 | - Họp buổi 1: Trao đổi với thầy | 2025-04-28 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn | * Hướng đề tài: CTI->Hunting->Dataset -> Đánh giá * Các report: o Report No.1: Introduction o Report No.2: Literature Review o Report No.3: Methodology o Report No.4: Experimental and Results o Report No.5: Discussion o Report No.6: Conclusion and Future Work * Milestone: - Week 0: Group & Topic & Scope - Week 1: Introduction - Week 1+2: Literature Review - Week 3+4+5: Methodology - Week 6+7: Experimental and Results - Week 8+9: Discussion - Week 10+11: Conclusion and Future Work - Week 11+14: Latex | Những đầu việc cần hoàn thành trong buổi họp sau: - Chưa có tên đề tài - Phương pháp Hunting - Dataset là gì? Lấy từ đâu? Uy tín không? - Xác định Overview -> Report 1,2
|  | 0.3 | Thứ 3 | 2025-04-29 | - Tìm kiếm thông tin về CTI (Mitre, open source): Tìm các IOC, signature, behavior của Malware | 21:00 - 9/5/2025 | Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Thanh Tùng | Hoàn thành | Đúng hạn | CTI
|  | 0.4 | Thứ 3 | 2025-04-29 | - Tìm kiếm thông tin Dataset về Malware Loader: Logs, Alert,... về các loại Malware | 21:00 - 9/5/2025 | Đỗ Minh Huy, Ngô Tuấn Anh | Hoàn thành | Đúng hạn | Dataset | GootLoader, GuLoader, SocGholish
|  | 0.5 | Thứ 3 | 2025-04-29 | - Tìm kiếm và phân tích paper về các chủ đề liên quan Threat Hunting Malware Loader (Mỗi người 5 bài) | 21:00 - 9/5/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn | Literature review
|  | 0.6 | Thứ 6 | 08:30 - 9/5/2025 | - Xem bảo vệ đồ án | 12:00 - 9/5/2025 | Nguyễn Thị Anh Thư | Hoàn thành | Đúng hạn | - Tham khảo - Dataset tham khảo
1 | Xác định Capstone output | 1.1 | Thứ 2 | 21:00 - 12/5/2025 | - Hop nội bộ: Tên đề tài, hướng cụ thể, giao task (yêu cầu cụ thể) | 23:00 - 12/5/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn | - Output | - Chưa hoàn thành Capstone Output
|  | 1.2 | Thứ 3 | 00:00 - 13/5/2025 | - Research các bài báo về CTI threat hunting | 12:00 - 15/5/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn | - Research - Paper | - Tuấn Anh chậm deadline
|  | 1.3 | Thứ 3 | 00:00 - 13/5/2025 | - Tìm hiểu về KGs (Tự note lại xem có khả thi hay không, hướng sử dụng mô hình này) | 24:00 - 16/5/2025 | Nguyễn Thị Anh Thư | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 1.4 | Thứ 3 | 00:00 - 13/5/2025 | - Tìm thêm tài liệu đào tạo nội bộ CTI | 24:00 - 16/5/2025 | Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn | - Training CTI
|  | 1.5 | Thứ 5 | 20:00 - 15/5/2025 | - Họp buổi 1: Báo cáo output với thầy | 22:00 - 15/5/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn | - Buổi 1
|  | 1.6 | Thứ 6 | 8:30 - 16/5/2025 | - Họp off nhóm | 17:00 - 16/5/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn | - Địa điểm: Lab IA
|  | 1.7 | Thứ 6 | 8:30 - 16/5/2025 | - Research các bài báo về CTI Threat hunting - | 11:59 - 18/5/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
2 | Xác định Capstone output & Report 1 | 2.1 | Thứ 2 | 21:00 - 19/5/2025 | - Họp buổi 2: Báo cáo output | 22:00 - 19/5/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn | - Buổi 2
|  | 2.2 | Thứ 3 | 20:30 - 20/5/2025 | - Chốt tên đề tài | 22:00 - 20/5/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn |  | - Tên đề tài: A Threat Hunting Approach Using Unstructured Reporting in Cyber ​​Threat Intelligence for Windows Malware Loader
|  | 2.3 | Thứ 4 | 00:00 - 21/5/2025 | - Tìm kiếm nguồn đầu vào unstructed CTI report (phải có cả malware loader) - Chunking các report đã tìm được (Tùng) | 23:00 - 22/5/2025 | Phạm Thanh Tùng, Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Đúng hạn | - Dataset
|  | 2.4 | Thứ 4 | 00:00 - 21/5/2025 | - Tìm hiểu, vẽ mô hình sơ đồ tổng quát | 23:00 - 23/5/2025 | Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn | - Overview Model
|  | 2.5 | Thứ 4 | 00:00 - 21/5/2025 | - Tìm kiếm và phân tích các bài báo về xử lý unstructured CTI report | 23:00 - 25/5/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn | - Articles
|  | 2.6 | Thứ 6 | 00:00 - 23/5/2025 | - Tìm hiểu, xử lý IOCs, LLM, RAG: + IOC có cấu trúc + In-context Learning + RAG | 23:00 - 25/5/2025 | Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Thanh Tùng, Ngô Tuấn Anh | Hoàn thành | Đúng hạn | - LLM & RAG
|  | 2.7 | Thứ 6 | 00:00 - 23/5/2025 | - Tìm hiểu, xử lý GraphRAG | 23:00 - 25/5/2025 | Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn | - KGs
|  | 2.8 | Thứ 6 | 00:00 - 23/5/2025 | - Tóm tắt nội dung bài báo (làm gì, đóng góp, kết quả, hạn chế) - Lập bảng so sánh với chủ đề mình | 23:00 - 25/5/2025 | Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 2.9 | Thứ 7 | 00:00 - 24/5/2025 | - Viết Report 1 | 23:00 - 25/5/2025 | Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn | - Introduction
3 | Report 1: Introduction & Report 2: Literature Review | 3.1 | Thứ 2 | 00:00 - 26/5/2025 | - Tìm hiểu, xử lý code LLM, RAG: + In-context Learning + RAG | 23:00 - 29/5/2025 | Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Thị Anh Thư, Ngô Tuấn Anh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 3.2 | Thứ 2 | 00:00 - 26/5/2025 | - Tìm hiểu, xử lý code Graph | 23:00 - 29/5/2025 | Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 3.3 | Thứ 2 | 00:00 - 26/5/2025 | - Phân tích, tìm thêm các bài báo (làm gì, đóng góp, kết quả, hạn chế) - Lập bảng so sánh với chủ đề của mình | 23:00 - 29/5/2025 | Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 3.4 | Thứ 5 | 21:00 - 29/5/2025 | - Họp buổi 3: Báo cáo tiến độ, xác định bài toán, kết quả đầu ra, đóng góp | 23:00 - 29/5/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 3.5 | Thứ 5 | 23:00 - 29/6/2025 | - Phân tích Kỹ nội dung các bài báo (làm gì, giải thích được mô hình chính, hạn chế, mình tham khảo gì từ đó). | 23:00 - 1/6/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 3.6 | Thứ 6 | 00:00 - 30/5/2025 | - Hoàn thành Report 1 - Viết Report 2 | 23:00 - 01/6/2025 | Đỗ Minh Huy, Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Đúng hạn | Report 2
4 | Report 2: Literature Review | 4.1 | Thứ 2 | 00:00 - 02/6/2025 | - Tìm hiểu, phân tích thêm các bài báo LLM, RAG: + In-context Learning + RAG + Graph - Tổng hợp lại các bài báo | 23:00 - 08/6/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 4.2 | Thứ 2 | 00:00 - 05/6/2025 | - Tìm hiểu, Phân tích, tổng hợp các bài báo về Threat Hunting | 23:00 - 08/6/2025 | Lữ Duy Vinh, Đỗ Minh Huy, Ngô Tuấn Anh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 4.3 | Thứ 5 | 21:00 - 05/6/2025 | - Họp buổi 4: Báo cáo tiến độ, các bài báo tham khảo, kết quả đầu ra, đóng góp | 23:00 - 05/6/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 4.4 | Thứ 6 | 21:00 - 05/6/2025 | - Hoàn thành Report 1 - Viết Literature Review | 21:00 - 08/6/2025 | Đỗ Minh Huy, Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Đúng hạn
5 | Report 2: Literature Review & Report 3: Methodology | 5.1 | Thứ 2 | 00:00 - 09/6/2025 | - Tổng hợp lại các bài báo đã phân tích | 18:00 - 10/6/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 5.2 | Thứ 3 | 21:00 - 10/6/2025 | - Họp review đề cương | 22:00 - 10/6/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 5.3 | Thứ 4 | 00:00 - 11/6/2025 | - Tìm hiểu, xử lý code CTI: + Chunking + LLM + RAG + Graph | 23:00 - 12/6/2025 | Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Thanh Tùng, Ngô Tuấn Anh | Gặp khó khăn | Đúng hạn
|  | 5.4 | Thứ 5 | 00:00 - 12/6/2025 | - Họp buổi 5: Báo cáo tiến độ, các bài báo tham khảo | 23:00 - 12/6/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 5.5 | Thứ 6 | 00:00 - 13/6/2025 | - Tìm kiếm, chọn lọc kĩ các bài report về malware loader (KPI 50 bài) - Yêu cầu: Crawl từ trên các trang web (trang 1-14), sau đó chunking - Output: 1 folder gồm các bài report đã chunking, chia rõ theo Malware family. Deadline: 20h CN | 20:00 - 15/6/2025 | Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Thanh Tùng | Gặp khó khăn | Đúng hạn | - Nguồn: CTI report (Table 6) - Source code: Link - KPI: ít nhất 150 report - Search từ khóa: malware, loader, qakbot, emotet, sochgolish,...
|  | 5.6 | Thứ 6 | 00:00 - 13/6/2025 | - Tìm kiếm, chọn lọc kĩ các bài report về malware loader (KPI 50 bài) - Yêu cầu: Crawl từ trên các trang web (trang 15-21 ), sau đó chunking - Output: 1 folder gồm các bài report đã chunking, chia rõ theo Malware family.. Deadline: 20h CN | 20:00 - 15/6/2025 | Ngô Tuấn Anh | Gặp khó khăn | Đúng hạn
|  | 5.7 | Thứ 6 | 00:00 - 13/6/2025 | - Tìm kiếm, chọn lọc kĩ các bài report về malware loader (KPI 50 bài) - Yêu cầu: Crawl từ trên các trang web (22-34), sau đó chunking - Output: 1 folder gồm các bài report đã chunking, chia rõ theo Malware family. Deadline: 20h CN | 20:00 - 15/6/2025 | Đỗ Minh Huy, Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 5.8 | Thứ 6 | 00:00 - 13/6/2025 | - Viết Literature Review | 00:00 - 16/6/2025 | Đỗ Minh Huy | Gặp khó khăn | Đúng hạn
6 | Report 2: Literature Review & Report 3: Methodology | 6.1 | Thứ 2 | 00:00 - 17/6/2025 | - Tiếp tục tìm kiếm, xử lý các bài Unstruct CTI report | 00:00 - 19/6/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 6.2 | Thứ 2 | 00:00 - 17/6/2025 | - Tìm hiểu, xử lý code LLM, RAG: + RAG + GraphRAG | 00:00 - 19/6/2025 | Lữ Duy Vinh, Đỗ Minh Huy, Ngô Tuấn Anh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 6.3 | Thứ 5 | 21:00 - 19/6/2025 | - Họp buổi 6: Báo cáo tiến độ, các bài báo tham khảo | 23:00 - 19/6/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 6.4 | Thứ 6 | 00:00 - 20/6/2025 | - Tinh chỉnh lại toàn bộ CTI report - Xác định input và output cụ thể | 23:00 - 20/6/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 6.5 | Thứ 6 | 00:00 - 20/6/2025 | - Phân tích tay các bài CTI report | 23:00 - 23/6/2025 | Đỗ Minh Huy, Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Thanh Tùng, Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 6.6 | Thứ 6 | 00:00 - 20/6/2025 | - Xây dựng output format | 23:00 - 23/6/2025 | Phạm Thanh Tùng | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 6.7 | Thứ 6 | 00:00 - 20/6/2025 | - Xác định lại định nghĩa malware loader và dropper | 23:00 - 23/6/2025 | Ngô Tuấn Anh | Hoàn thành | Đúng hạn
7 | Report 3: Methodology | 7.1 | Thứ 2 | 00:00 - 17/6/2025 | - Thu thập lại báo cáo | 00:00 - 25/6/2025 | Nguyễn Thị Anh Thư, Đỗ Minh Huy, Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Đúng hạn | Data CTI
|  | 7.2 | Thứ 2 | 00:00 - 23/6/2025 | - Xử lý code RAS | 23:00 - 25/6/2025 | Ngô Tuấn Anh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 7.3 | Thứ 5 | 00:00 - 26/6/2025 | - Xử lý LLM as a judgment | 23:00 - 29/6/2025 | Phạm Thanh Tùng | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 7.4 | Thứ 5 | 00:00 - 23/6/2025 | - Tìm hiểu xử lý GraphRAG | 23:00 - 29/6/2025 | Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 7.5 | Thứ 5 | 21:00 - 26/6/2025 | - Họp buổi 7: Báo cáo tiến độ | 23:00 - 26/6/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
8 | Report 3: Methodology | 8.1 | Thứ 2 | 00:00 - 30/6/2025 | - Thu thập, phân tích chi tiết các báo cáo | 00:00 - 1/7/2025 | Nguyễn Thị Anh Thư, Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 8.2 | Thứ 2 | 00:00 - 30/6/2025 | - Xử lý code RAG | 00:00 - 6/7/2025 | Ngô Tuấn Anh, Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 8.3 | Thứ 2 | 00:00 - 30/6/2025 | - Xử lý LLM as a judgment | 00:00 - 6/7/2025 | Phạm Thanh Tùng | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 8.4 | Thứ 2 | 00:00 - 30/6/2025 | - Tìm hiểu xử lý GraphRAG | 00:00 - 6/7/2025 | Đỗ Minh Huy, Nguyễn Thị Anh Thư | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 8.5 | Thứ 5 | 00:00 - 30/6/2025 | - Họp buổi 8: Báo cáo tiến độ | 00:00 - 6/7/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 8.6 | Thứ 6 | 00:00 - 30/6/2025 | - Viết Report 1, 2 | 00:00 - 6/7/2025 | Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Đúng hạn
Nghỉ hè (7-14/7)
- Họp buổi 9: Báo cáo tiến độ
9 | Report 4: Experimental and Results | 9.1 | Thứ 2 | 00:00 - 14/7/2025 | - Xử lý LLM as a judgment, output cụ thể | 00:00 - 17/7/2025 | Phạm Thanh Tùng | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 9.2 | Thứ 2 | 00:00 - 14/7/2025 | - Xử lý code RAG, output cụ thể | 00:00 - 17/7/2025 | Ngô Tuấn Anh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 9.3 | Thứ 2 | 00:00 - 14/7/2025 | - Xử lý GraphRAG, output cụ thể | 00:00 - 17/7/2025 | Nguyễn Thị Anh Thư, Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 9.4 | Thứ 2 | 00:00 - 14/7/2025 | - Viết và hoàn thành Report 1,2 | 00:00 - 17/7/2025 | Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 9.5 | Thứ 4 | 00:00 - 14/7/2025 | Tổng hợp CTI | 00:00 - 17/7/2025 | Phạm Thanh Tùng, Ngô Tuấn Anh | Hoàn thành | Quá hạn
|  | 9.6 | Thứ 5 | 21:00 - 17/7/2025 | - Họp buổi 10: Báo cáo tiến độ | 22:00 - 17/7/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 9.7 | Thứ 6 | 00:00 - 18/7/2025 | - Viết và hoàn thành Report 3,4 | 00:00 - 20/7/2025 | Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Quá hạn
|  | 9.8 | Thứ 6 | 00:00 - 18/7/2025 | - Tìm hiểu xử lý Threat Hunting | 00:00 - 20/7/2025 | Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 9.9 | Chủ Nhật | 00:00 - 20/7/2025 | - Hoàn thành Report 1, 2 - Chỉnh sửa Report 3, 4 | 00:00 - 21/7/2025 | Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn
10 | Report 5: Discussion & Report 6: Conclusion and Future Work | 10.1 | Thứ 2 | 00:00 - 21/7/2025 | - Tìm hiểu xử lý Threat Hunting | 00:00 - 22/7/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 10.2 | Thứ 2 | 00:00 - 20/7/2025 | - Viết report 5, 6 | 00:00 - 24/7/2025 | Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 10.3 | Thứ 3 | 00:00 - 22/7/2025 | - Xử lý Threat Hunting và đánh giá | 00:00 - 24/7/2025 | Đỗ Minh Huy, Phạm Thanh Tùng | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 10.4 | Thứ 4 | 00:00 - 23/7/2025 | - Hoàn thành report 3, 4 | 00:00 - 24/7/2025 | Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Thị Anh Thư, Ngô Tuấn Anh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 10.5 | Thứ 5 | 21:00 - 24/7/2025 | - Họp buổi 11: Báo cáo tiến độ | 23:00 - 24/7/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 10.6 | Thứ 6 | 00:00 - 25/7/2025 | - Hoàn thành Report lần 1 | 12:00 - 25/7/2025 | Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 10.7 | Chủ Nhật | 00:00 - 27/7/2025 | - Nộp Report lần 1 | 00:00 - 28/7/2025 | Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn
11 | Report 5: Discussion & Report 6: Conclusion and Future Work | 11.1 | Thứ 2 | 00:00 - 28/7/2025 | - Hoàn thành output tổng 3 đường | 00:00 - 31/7/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 11.2 | Thứ 5 | 21:00 - 31/7/2025 | - Họp báo cáo kết quả | 00:00 - 1/8/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 11.3 | Thứ 6 | 00:00 - 1/8/2025 | - Hoàn thành sơ đồ tổng quát, chỉnh sửa lại sơ đồ các đường | 00:00 - 4/8/2025 | Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 11.4 | Thứ 6 | 00:00 - 1/8/2025 | - Liệt kê các từ khóa được sử dụng và nguồn tương ứng - Làm slide tổng thể toàn mô hình | 00:00 - 7/8/2025 | Lữ Duy Vinh | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 11.5 | Thứ 6 | 00:00 - 1/8/2025 | - Tiếp tục nghiên cứu làm phần hunting | 00:00 - 4/8/2025 | Phạm Thanh Tùng, Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn
12 | Report 5: Discussion & Report 6: Conclusion and Future Work | 12.1 | Thứ 2 | 00:00 - 4/8/2025 | - Tìm hiểu, nghiên cứu đánh giá Threat Hunting - Thực nghiệm tạo giả thuyết và query cho hunting | 00:00 - 6/8/2025 | Phạm Thanh Tùng, Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 12.2 | Thứ 5 | 00:00 - 1/8/2025 | Họp báo cáo và đánh giá toàn bộ quá trình | 00:00 - 1/8/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 12.3 | Thứ 6 | 00:00 - 7/8/2025 | - Thực hiện chạy output 45 bài CTI | 00:00 - 9/8/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn | - Hoàn thành 35 bài
|  | 12.4 | Thứ 7 | 00:00 - 9/8/2025 | - Hoàn thành report 4-5 | 00:00 - 11/8/2025 | Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn
13 | Report 5: Discussion & Report 6: Conclusion and Future Work | 13.1 | Thứ 2 | 00:00 - 4/8/2025 | - Hoàn thành sơ đồ tổng quan và các đường | 00:00 - 4/8/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 13.2 | Thứ 4 | 00:00 - 7/8/2025 | - Hoàn thành demo chi tiết từng phần | 00:00 - 7/8/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn | - Hoàn thành 45 bài
|  | 13.3 | Thứ 5 | 00:00 - 7/8/2025 | - Họp báo cáo phần Threat Hunting | 00:00 - 7/8/2025 | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  | 13.4 | Thứ 7 | 00:00 - 9/8/2025 | - Hoàn thành report 5-6 - Hoàn thành slide | 00:00 - 9/8/2025 | Đỗ Minh Huy | Hoàn thành | Đúng hạn
14 | Capstone project & Slide |  | Thứ 4 |  | - Bảo vệ thử |  | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  |  | Thứ 5 |  | - Họp báo cáo kết quả Hunting - Xem lại đánh giá kết quả Hunting |  | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
|  |  | Thứ 7 |  | - Hoàn thành Report 1-6 - Chỉnh sửa slide, nội dung |  | Cả nhóm | Hoàn thành | Đúng hạn
15 | Capstone project & Slide |  | Thứ 5 |  | - Bảo vệ thử ONLINE |  | Cả nhóm | Đang thực hiện | Đúng hạn

## Phân chia công việc (hidden)
STT | Task | Sub-Task | Person in charge | Progress
1 | CTI (Week 3 - 8) | Phân tích các bài báo về CTI và Threat Hunting | Cả nhóm | Done
|  | Xây dựng mô hình tổng quát cho CTI và Threat Hunting | Cả nhóm | Done
|  | Chunking (Pre-Data) | Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Thị Anh Thư | Done
|  | Unstructured CTI report -> In-context learning | Phạm Thanh Tùng | Done
|  | Unstructured CTI report -> RAG | Nguyễn Thị Anh Thư | Done
|  | Unstructured CTI report -> IOC | Ngô Tuấn Anh | Done
|  | Knowledge Graph -> Procedure | Đỗ Minh Huy | Done
|  | IOC + IL+ RAG -> TTPs, IOCs contextual | Ngô Tuấn Anh, Phạm Thanh Tùng, Nguyễn Thị Anh Thư | Done
2 | Threat Hunting (Week 9 - 10) | Generation Hypothesis for Threat Hunting | Ngô Tuấn Anh | Pending
|  | Generation Query for Threat Hunting | Đỗ Minh Huy | Pending

## Tự chấm điểm
TỰ CHẤM ĐIỂM | [6 empty] | Số lần muộn Deadline
Report | Tên | Đỗ Minh Huy | Nguyễn Thị Anh Thư | Phạm Thanh Tùng | Ngô Tuấn Anh | Lữ Duy Vinh | STT | Tên | Role | Số lần muộn | Note
1 | Đỗ Minh Huy | x | 10 | 10 | 9 | 8 | 1 | Đỗ Minh Huy | Leader | 0
| Nguyễn Thị Anh Thư | 8 | x | 10 | 8 | 7 | 2 | Nguyễn Thị Anh Thư | Co-Leader | 0
| Phạm Thanh Tùng | 8 | 10 | x | 8 | 7 | 3 | Phạm Thanh Tùng | Member | 0
| Ngô Tuấn Anh | 10 | 10 | 10 | x | 8 | 4 | Ngô Tuấn Anh | Member | 0
| Lữ Duy Vinh | 10 | 10 | 10 | 9 | x | 5 | Lữ Duy Vinh | Member | 0 | Out
Điểm trung bình |  | 9 | 10 | 10 | 8.5 | 7.5
2 | Đỗ Minh Huy | x | 10 | 10 | 9 | 8
| Nguyễn Thị Anh Thư | 8 | x | 10 | 9 | 7
| Phạm Thanh Tùng | 8 | 10 | x | 9 | 7
| Ngô Tuấn Anh | 10 | 10 | 10 | x | 8 | Số lần muộn họp
| Lữ Duy Vinh | 10 | 10 | 10 | 9 | x | STT | Tên | Role | Số lần muộn | Note
Điểm trung bình |  | 9 | 10 | 10 | 9 | 7.5 | 1 | Đỗ Minh Huy | Leader | 0
3 | Đỗ Minh Huy | x | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | Nguyễn Thị Anh Thư | Co-Leader | 0
| Nguyễn Thị Anh Thư | 10 | x | 10 | 10 | 6 | 3 | Phạm Thanh Tùng | Member | 0
| Phạm Thanh Tùng | 10 | 10 | x | 10 | 6 | 4 | Ngô Tuấn Anh | Member | 0
| Ngô Tuấn Anh | 10 | 10 | 10 | x | 6 | 5 | Lữ Duy Vinh | Member | 0 | Out
| Lữ Duy Vinh | 10 | 10 | 10 | 10 | x
Điểm trung bình |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 6
4 | Đỗ Minh Huy | x | 10 | 10 | 10 | 7
| Nguyễn Thị Anh Thư | 10 | x | 10 | 10 | 6
| Phạm Thanh Tùng | 10 | 10 | x | 10 | 6
| Ngô Tuấn Anh | 10 | 10 | 10 | x | 7
| Lữ Duy Vinh | 10 | 10 | 10 | 10 | x
Điểm trung bình |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.5
5 | Đỗ Minh Huy | x | 10 | 10 | 10 | 7
| Nguyễn Thị Anh Thư | 10 | x | 10 | 10 | 7
| Phạm Thanh Tùng | 10 | 10 | x | 10 | 6
| Ngô Tuấn Anh | 10 | 10 | 10 | x | 6
| Lữ Duy Vinh | 10 | 10 | 10 | 10 | x
Điểm trung bình |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.5
6 | Đỗ Minh Huy | x | 10 | 10 | 10 | 7
| Nguyễn Thị Anh Thư | 10 | x | 10 | 10 | 6
| Phạm Thanh Tùng | 10 | 10 | x | 10 | 6
| Ngô Tuấn Anh | 10 | 10 | 10 | x | 7
| Lữ Duy Vinh | 10 | 10 | 10 | 10 | x
Điểm trung bình |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.5

## Thông tin thành viên
Thành viên
STT | Tên | Role | SĐT | Email
1 | Đỗ Minh Huy | Leader | 0827562922 | huydmhe171207@fpt.edu.vn
2 | Nguyễn Thị Anh Thư | Co-Leader | 0961169150 | thuntahe172365@fpt.edu.vn
3 | Phạm Thanh Tùng | Member | 0916433678 | tungpthe173456@fpt.edu.vn
4 | Ngô Tuấn Anh | Member | 0943047381 | anhnthe172409@fpt.edu.vn
5 | Lữ Duy Vinh | Member | 0868856215 | vinhldhe163984@fpt.edu.vn

## Timeline
Timeline dự kiến SU25_IAP491_G6
W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9
12/05 - 18/05 | 19/05 - 25/05 | 26/05 - 1/06 | 02/06 - 08/06 | 09/06 - 15/06 | 16/06 - 22/06 | 23/06 - 29/06 | 30/06 - 06/07 | 07/07 - 13/07
Fix team & Thống nhất đề tài & Research tính khả thi đề tài | - Tìm hiểu các chủ đề liên quan (CTI, Threat hunting, Knowledge Graph) - Các công việc chính, Dựng flow chat - Tổng hợp nghiên cứu các bài báo - Viết Introduction | - Dựng Flow Chat - Nghiên cứu và phân tích các bài báo tập trung CTI - Tìm hiểu, code xử lý Chunking, LLM, RAG - Hoàn thành Introduction | - Phân tích các bài báo bổ sung cho từng phần CTI - Tổng hợp các bài báo CTI, Threat hunting - Viết Literature review | - Hoàn thành phân tích Literature review - Tìm hiểu, code xử lý mô hình: LLM, RAG, Graph - Tìm hiểu xử lý Threat Hunting | - Hoàn thành mô hình CTI - Tìm hiểu, xử lý code mô hình Threat hunting | - Tìm hiểu, xử lý mô hình Threat hunting - Viết Methodology và Experimental and Results | - Tìm hiểu xử lý mô hình Threat hunting - Viết Methodology và Experimental and Results | - Hoàn thành mô hình Threat hunting - Hoàn thành Methodology và Experimental and Results
W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16
14/07 - 20/07 | 21/07 - 27/07 | 28/07 - 03/08 | 04/08 - 10/08 | 11/08 - 17/08 | 18/08 - 24/08 | 25/08 - 31/08
- Chỉnh sửa Paper theo fomart - Kiểm tra lại chính tả và cách dùng từ | - Hoàn thành Paper - Hoàn thành Bài báo - Hoàn thành Slide